## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión y Control de Acceso | Administrador | Ingresar credenciales de acceso seguras | Restringir el uso del aplicativo únicamente a personal autorizado | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ002 | Ingresar Nueva Cápsula | Administrador | Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS especificando su número de serie único, nombre y propiedades | Mantener actualizado el catálogo del negocio y evitar duplicidad de mercancía | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ003 | Buscar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Buscar una cápsula MPG-CAPS ingresando su número de serie | Consultar de forma inmediata la información técnica y existencias en el catálogo | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ004 | Editar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Modificar los datos de una cápsula MPG-CAPS localizándola por su número de serie | Corregir descripciones, rendimiento o empaque sin alterar la identidad del producto | #intentos de ingreso | Mediana | Pendiente
REQ005 | Eliminar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie | Remover de forma definitiva del sistema aquellos productos que ya no se comercializan | #intentos de ingreso | Mediana | Pendiente
REQ006 | Registrar Cliente | Administrador | Registrar un nuevo cliente con datos únicos | Mantener un registro ordenado y sin duplicados | #clientes | Alta | En proceso
REQ007 | Buscar Cliente | Administrador | Buscar un cliente utilizando su número de cédula | Localizar rápidamente su información | #clientes | Alta | Pendiente
REQ008 | Editar Cliente | Administrador | Modificar los datos de un cliente existente | Mantener actualizada su información de contacto | #clientes | Mediana | Pendiente
REQ009 | Eliminar Cliente | Administrador | Eliminar un cliente del sistema mediante su cédula | Depurar registros erróneos o duplicados | #clientes | Mediana | Pendiente
REQ010 | Visualizar catálogo de productos | Cliente logueado | Visualizar todos los productos MPG-CAPS con stock disponible (stock > 0) | Conocer qué productos puede comprar de forma clara y sencilla | #catalogo | Alta | Pendiente
REQ011 | Agregar productos al carrito | Cliente logueado | Agregar productos al carrito de compras especificando cantidad | Preparar el pedido de forma ordenada antes de confirmar la compra | #carrito | Alta | Pendiente
REQ012 | Registrar pedido | Cliente logueado | Confirmar el carrito y registrar un pedido de forma automática | Automatizar el flujo de ventas, reduciendo errores y tiempos de respuesta | #pedidos | Alta | Pendiente
REQ013 | Ver historial de pedidos | Cliente logueado | Ver todos mis pedidos anteriores ordenados por fecha | Hacer seguimiento de mis compras y conocer mi actividad como cliente | #historial | Mediana | Pendiente

## Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesion, control de acceso y registro del cliente | Administrador/Cliente | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | En curso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Desarrollar interfaz de uso en lenguaje Java, para el inicio de sesion |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ001-2 | Creación de la base de datos usuario y contraseña |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ001-3 | Establecer base de datos de cuentas de administrador y cliente |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ001-4 | Realizar las respectivas conexiones en el código |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ002 | Ingresar una nueva capsula al inventario | Administrador | Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS especificando su número de serie único, nombre y propiedades | Mantener actualizado el catálogo del negocio y evitar duplicidad de mercancía | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interfaz en JAVA para registrar nuevas cápsulas MPG-CAPS |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ002-2 | Crear la colección en MongoDB para almacenar las cápsulas |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ002-3 | Realizar la conexión entre JAVA y MongoDB |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ002-4 | Validar que el número de serie no esté duplicado |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ003 | Buscar una capsula ingresando su numero de serie | Administrador | Buscar una capsula utilizando su numero de serie | Consultar de forma inmediata la informacion y existecia en el catalogo |  | Alta | En curso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar una tabla que permita visualizar y buscar el producto por el numero de serie |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ003-2 | Diseñar e integrar el campo de texto de búsqueda en la interfaz unificada de la tabla. |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ003-3 | Realizar las validaciones de entrada de datos y ejecutar las pruebas funcionales para asegurar el correcto filtrado en tiempo real. |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ003-4 | Realizar las respectivas pruebas para comprobar el buen funcionamiento de la tarea |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ004 | Modificar los datos de la capsula buscandola por su numero de serie | Administrador | Modificar los datos de una cápsula MPG-CAPS localizándola por su número de serie | Corregir descripciones, rendimiento o empaque sin alterar la identidad del producto | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir editar datos desde la tabla |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ004-2 | Realizar la conexión entre JAVA y MongoDB para actualizar datos |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ004-3 | Validar la existencia del número de serie antes de editar |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ005 | Eliminar una capsula mediante su numero de serie | Administrador | Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie | Remover de forma definitiva del sistema aquellos productos que ya no se comercializan | #intentos de ingreso | Mediana | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Integrar el botón de acción para la eliminación de la cápsula dentro de la interfaz unificada de la tabla. |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ005-2 | Permitir eliminar un producto de la base de datos seleccionandolo desde la tabla |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ005-3 | Validar confirmación antes de eliminar registros |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ005-4 | Realizar pruebas de eliminación y manejo de errores |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2

## Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Registrar Cliente | Administrador | Registrar nuevos clientes especificando sus datos personales | Mantener actualizado el catálogo de clientes y evitar registros duplicados | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Diseñar la tabla única de clientes los campos necesarios |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 4
REQ006-2 | Diseñar la colección clientes en MongoDB |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ006-3 | Implementar método registrarCliente() |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 3
REQ006-4 | Validar campos obligatorios y cédula única |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ006-5 | Realizar pruebas funcionales de registro |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ007 | Buscar Cliente | Administrador | Buscar un cliente utilizando su número de cédula | Consultar información de clientes de forma inmediata | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
Tareas
REQ007-1 | Implementar campo de búsqueda por cédula |  |  |  | Santiago Chafla |  | 3
REQ007-2 | Implementar método buscarCliente() |  |  |  | Santiago Chafla |  | 3
REQ007-3 | Configurar la cédula como índice |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ007-4 | Validar cédula existente e inexistente |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ007-5 | Realizar pruebas de búsqueda |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ008 | Editar Cliente | Administrador | Modificar los datos de un cliente localizándolo por su cédula | Corregir información sin alterar la identidad del cliente | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
Tareas
REQ008-1 | Permitir selección de cliente desde la tabla para editar |  |  |  | Janine Cayo |  | 4
REQ008-2 | Bloquear edición del campo cédula |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ008-3 | Implementar método editarCliente() |  |  |  | Janine Cayo |  | 3
REQ008-4 | Validar actualización correcta de datos |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ008-5 | Realizar pruebas de edición |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ009 | Eliminar Cliente | Administrador | Eliminar un cliente del sistema mediante su número de cédula | Mantener la base de datos actualizada y libre de registros innecesarios | #intentos de ingreso | Media | Pendiente
Tareas
REQ009-1 | Permitir selección de cliente desde la tabla |  |  |  | Edmir Madrid |  | 3
REQ009-2 | Implementar método eliminarCliente() |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ009-3 | Validar confirmación antes de eliminar |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ009-4 | Verificar que el cliente no tenga pedidos asociados |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ009-5 | Realizar pruebas y manejo de errores |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2

## Sprint 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Visualizar catálogo de productos | Cliente logueado | Visualizar todos los productos MPG-CAPS con stock disponible (stock > 0) | Conocer qué productos puede comprar de forma clara y sencilla | #catalogo | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Crear interfaz en JAVA para mostrar el catálogo de productos disponibles |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ010-2 | Consultar en MongoDB únicamente productos con stock mayor a 0 |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ010-3 | Mostrar serial, nombre, precio y stock en tabla o tarjetas |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ010-4 | Implementar actualización automática/refresco del catálogo |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ010-5 | Realizar pruebas para verificar que no aparezcan productos sin stock |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ011 | Agregar productos al carrito | Cliente logueado | Agregar productos al carrito de compras especificando cantidad | Preparar el pedido de forma ordenada antes de confirmar la compra | #carrito | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Agregar botón "Agregar" en cada producto del catálogo |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-2 | Crear estructura temporal del carrito de compras |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-3 | Validar que la cantidad solicitada no supere el stock disponible |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-4 | Mostrar resumen del carrito con productos, cantidades y subtotales |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-5 | Permitir modificar o quitar productos antes de confirmar |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-6 | Realizar pruebas de validación de stock y actualización del resumen |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ012 | Registrar pedido | Cliente logueado | Confirmar el carrito y registrar un pedido de forma automática | Automatizar el flujo de ventas, reduciendo errores y tiempos de respuesta | #pedidos | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ012-1 | Crear botón "Confirmar pedido" en la vista del carrito |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-2 | Calcular automáticamente subtotales y total del pedido |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-3 | Guardar en MongoDB idCliente, fecha, detalle de productos y total |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-4 | Limpiar el carrito después de registrar el pedido correctamente |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-5 | Mostrar mensaje de confirmación o error según resultado del registro |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-6 | Realizar pruebas de registro automático y persistencia del pedido |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ013 | Ver historial de pedidos | Cliente logueado | Ver todos mis pedidos anteriores ordenados por fecha | Hacer seguimiento de mis compras y conocer mi actividad como cliente | #historial | Mediana | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ013-1 | Crear interfaz para consultar el historial de pedidos del cliente |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ013-2 | Consultar pedidos en MongoDB filtrando por idCliente de la sesión |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ013-3 | Ordenar los pedidos por fecha de compra de forma descendente |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ013-4 | Permitir visualizar el detalle de productos de cada pedido |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ013-5 | Realizar pruebas para confirmar que el cliente solo vea sus pedidos |  |  |  | Janine Cayo |  | 1

## Burdonchart
| Estimado | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ005-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ005-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ006-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ008-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ008-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ009-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ009-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ009-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ009-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ009-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ010-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ010-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ010-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ010-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ010-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ011-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ011-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ011-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ011-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ011-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ011-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ012-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ012-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ012-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ012-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ012-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ012-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ013-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ013-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ013-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ013-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ013-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 133 | 129 | 109 | 77 | 50 | 27 | 6 | -2
Horas Estimadas Restantes | 133 | 114 | 95 | 76 | 57 | 38 | 19 | 0