## Formato descripción HU
Como cliente, quiero procesar el pago de mi pedido para completar la transacción.
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Riesgo de uso no autorizado del aplicativo y vulnerabilidad de datos comerciales. | Ingresar credenciales de acceso seguras (Usuario y Contraseña). | Restringir el uso del aplicativo únicamente a personal autorizado. | Administrador | Desarrollar interfaz de login con validación de credenciales encriptadas contra base de datos NoSQL. | Janine Cayo | 6 | 2026-05-15 | Alta | Pendiente | Ingresar credenciales correctas e incorrectas; verificar que se bloquee el acceso no autorizado. | Implementar cifrado de contraseñas. | Inicio de Sesión y Control de Acceso
REQ002 | Dificultad para localizar especificaciones técnicas o existencias exactas de una cápsula. | Buscar una cápsula MPG-CAPS ingresando su número de serie. | Consultar de forma inmediata la información técnica y existencias en el catálogo. | Administrador | Implementar método buscarPorSerial() en Java que ejecute una consulta directa en MongoDB mediante el serial como índice. | Janine Cayo | 4 | 2026-05-16 | Alta | Pendiente | Ingresar un número de serie existente y comprobar que se listen sus datos; probar con un serial inexistente. | El número de serie es alfanumérico. | Buscar Cápsula por Número de Serie
REQ003 | Catálogo desactualizado al omitir el ingreso formal de nuevos lotes de productos. | Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS especificando su número de serie único, nombre y propiedades. | Mantener actualizado el catálogo del negocio y evitar duplicidad de mercancía. | Administrador | Diseñar formulario de ingreso con validación de campos obligatorios e impedir duplicados del número de serie. | Santiago Chafla | 6 | 2026-05-17 | Alta | Pendiente | Intentar registrar una cápsula con un número de serie ya existente y verificar que el sistema lance un error. | Restricción única a nivel de base de datos. | Ingresar Nueva Cápsula
REQ004 | Información obsoleta o errónea en las descripciones y atributos del catálogo de cápsulas. | Modificar los datos de una cápsula MPG-CAPS localizándola por su número de serie. | Corregir descripciones, rendimiento o empaque sin alterar la identidad del producto. | Administrador | Desarrollar pantalla de edición que bloquee el número de serie original y permita actualizar los demás atributos. | Anthony Guaycha | 5 | 2026-05-18 | Media | Pendiente | Modificar el rendimiento de una cápsula y verificar el cambio reflejado inmediatamente en la persistencia. | El número de serie no es editable una vez creado. | Editar Cápsula por Número de Serie
REQ005 | Presencia de productos discontinuados o erróneos que confunden la gestión comercial. | Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie. | Remover de forma definitiva del sistema aquellos productos que ya no se comercializan. | Administrador | Implementar lógica de borrado físico o lógico controlado, verificando que no existan dependencias funcionales. | Edmir Madrid | 4 | 2026-05-19 | Media | Pendiente | Intentar eliminar una cápsula con pedidos asociados y verificar que el sistema lo impida por integridad. | Validar integridad referencial. | Eliminar Cápsula por Número de Serie
REQ006 | Falta de un registro centralizado y organizado de la información de los compradores. | Registrar, consultar, actualizar y eliminar información de los clientes (CRUD Clientes). | Mantener un historial fidedigno y facilitar el seguimiento de las ventas por comprador. | Administrador | Construir el módulo administrativo de clientes vinculando nombre, teléfono, red social y correo en una colección. | Edmir Madrid | 7 | 2026-05-22 | Alta | Pendiente | Comprobar que el administrador pueda crear, consultar, modificar y eliminar un cliente de forma correcta. | Garantizar validación de datos del cliente. | Gestión Integral de Clientes
REQ007 | La toma manual de pedidos provenientes de redes sociales genera demoras y cuellos de botella. | Procesar y registrar pedidos de manera automatizada vinculando productos y clientes. | Automatizar el flujo de ventas, reduciendo los tiempos de respuesta y errores manuales. | Cliente | Desarrollar la lógica de negocio para capturar los datos del pedido y calcular el precio total automáticamente. | Anthony Guaycha | 6 | 2026-05-20 | Alta | Pendiente | Verificar que al guardar un pedido se asocie correctamente con el cliente y calcule el total exacto. | Se debe validar toda la información obligatoria. | Registro de Pedidos Automatizados
REQ008 | Pérdidas económicas y descontrol debido a desfases entre el stock físico y el registrado. | Actualizar automáticamente el stock disponible en inventario tras cada venta confirmada. | Erradicar las hojas manuales de control y evitar vender productos sin existencias reales. | Administrador | Implementar un disparador o método que tras la confirmación de un pedido reste las unidades del stock. | Santiago Chafla | 5 | 2026-05-24 | Alta | Pendiente | Confirmar una venta de 3 cápsulas y verificar que el inventario de ese serial disminuya exactamente en 3 unidades. | Debe disparar alertas automáticas si el stock cae a niveles mínimos. | Control Automático de Inventario
REQ009 | Dificultad para tomar decisiones ágiles por falta de reportes actualizados al instante. | Visualizar un panel de control integrado con reportes de ventas diarias y alertas de stock bajo. | Garantizar una toma de decisiones informada basada en el estado real del negocio. | Administrador | Desarrollar una interfaz gráfica integrada dentro del patrón MVC que resuma métricas clave en tiempo real. | Janine Cayo | 6 | 2026-05-26 | Media | Pendiente | Simular una alerta de bajo stock (menos de 10 unidades) y verificar la notificación visual en el panel. | El panel se refresca al cargar o refrescar la vista. | Consultas e Indicadores en Tiempo Real
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Janine Cayo
| QUE | Ingresar credenciales de acceso seguras (Usuario y Contraseña). |  | PARA QUE | Restringir el uso del aplicativo únicamente a personal autorizado. |  | COMO | Desarrollar interfaz de login con validación de credenciales encriptadas contra base de datos NoSQL.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de Sesión y Control de Acceso
| PRUEBA |  | Ingresar credenciales correctas e incorrectas; verificar que se bloquee el acceso no autorizado. |  |  | COMENTARIOS | Implementar cifrado de contraseñas.