## Formato descripción HU
MATRIZ DE HISTORIAL DE USUARIO.
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Riesgo de uso no autorizado del aplicativo y vulnerabilidad de datos | Ingresar credenciales de acceso seguras (Usuario y Contraseña) y permitir registro de clientes nuevos | Restringir el uso del aplicativo según el rol (Admin o Cliente) | Administrador y Cliente | Desarrollar interfaz de login con validación de credenciales en MongoDB. Implementar botón "Registrarse" para clientes nuevos. Redirigir según rol. | Janine Cayo | 8 | 2026-05-15 | Alta | Pendiente | Ingresar credenciales correctas le redirige al panel correcto; incorrectas da error. Cliente nuevo se registra y puede loguearse. | Cifrar contraseñas | Sistema de Autenticación (Login dual + Registro)
REQ002 | Catálogo desactualizado por falta de ingreso formal de nuevos productos | Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS con número de serie único, nombre, precio, stock y rendimiento | Mantener el catálogo actualizado sin duplicados | Administrador | Diseñar formulario de ingreso con validación de campos obligatorios. Verificar que el número de serie no exista en MongoDB antes de insertar. | Santiago Chafla | 6 | 2026-05-16 | Alta | Pendiente | Ingresar un número de serie existente y comprobar que se listen sus datos; probar con un serial inexistente. | El número de serie es único e irrepetible | Registrar nueva cápsula
REQ003 | Dificultad para localizar especificaciones técnicas o existencias exactas de una cápsula | Buscar una cápsula MPG-CAPS ingresando su número de serie | Consultar de forma inmediata la información técnica y existencias en el catálogo | Administrador | Implementar método buscarPorSerial() que ejecute una consulta directa en MongoDB mediante el serial como índice. Mostrar resultados en tabla. | Janine Cayo | 4 | 2026-05-17 | Alta | Pendiente | Ingresar serie existente y muestra datos; serie inexistente da mensaje "no encontrado" | El número de serie es alfanumérico | Buscar cápsula por número de serie
REQ004 | Información obsoleta o errónea en descripciones y atributos del catálogo | Modificar los datos de una cápsula localizándola por su número de serie | Corregir descripciones, precio o stock sin alterar la identidad del producto | Administrador | Desarrollar pantalla de edición que bloquee el número de serie original y permita actualizar los demás atributos (nombre, precio, stock, rendimiento). | Anthony Guaycha | 5 | 2026-05-18 | Media | Pendiente | Modificar precio/stock de una cápsula y verificar el cambio reflejado en MongoDB. Campo serie deshabilitado. | El número de serie no es editable una vez creado | Editar cápsula por número de serie
REQ005 | Presencia de productos discontinuados o erróneos que confunden la gestión comercial | Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie | Remover de forma definitiva del sistema aquellos productos que ya no se comercializan | Administrador | Implementar lógica de borrado con confirmación previa. Validar que no existan pedidos asociados antes de eliminar. | Edmir Madrid | 4 | 2026-05-19 | Media | Pendiente | Eliminar cápsula sin pedidos asociados da éxito. Intentar eliminar con pedidos da error por integridad. | Validar integridad referencial. | Eliminar Cápsula por Número de Serie
REQ006 | Falta de un registro centralizado y organizado de la información de los compradores | Registrar un nuevo cliente con su cédula única, nombre, teléfono, email | Centralizar la información de compradores sin duplicados | Administrador | Diseñar formulario de registro con validación de campos obligatorios. Verificar que la cédula no exista en MongoDB antes de insertar. | Edmir Madrid | 6 | 2026-05-22 | Alta | Pendiente | Insertar cliente nuevo da éxito y se verifica en MongoDB. Intentar duplicar cédula da error. | La cédula es única e irrepetible | Registrar nuevo cliente
REQ007 | Dificultad para localizar rápidamente a un comprador por falta de un buscador eficiente | Buscar un cliente ingresando su número de cédula | Localizar rápidamente a un comprador para asociarlo a pedidos o consultar su información | Administrador | Implementar campo de búsqueda por cédula. Consulta directa a MongoDB. Mostrar resultados en tabla (JTable). | Santiago Chafla | 4 | 2026-05-20 | Alta | Pendiente | Ingresar cédula existente y muestra todos sus datos. Cédula inexistente da mensaje "cliente no encontrado". | Búsqueda exacta por cédula | Buscar cliente por cédula
REQ008 | Información de contacto desactualizada (teléfono, email) | Modificar los datos de un cliente (excepto su cédula) localizándolo por su cédula | Actualizar información de contacto sin perder la identidad del cliente | Administrador | Cargar datos del cliente seleccionado. Campo cédula deshabilitado. Implementar actualizarCliente() en MongoDB. | Janine Cayo | 5 | 2026-05-24 | Media | Pendiente | Modificar teléfono de un cliente y verificar cambio en MongoDB. Campo cédula no se puede editar. | La cédula no es editable | Editar cliente por cédula
REQ009 | Presencia de clientes erróneos o duplicados que afectan la gestión comercial | Eliminar un cliente del sistema usando su cédula | Depurar registros erróneos o duplicados que ya no son relevantes | Administrador | Implementar lógica de borrado con confirmación previa. Validar que no tenga pedidos asociados antes de eliminar. | Anthony Guaycha | 4 | 2026-05-26 | Media | Pendiente | Eliminar cliente sin pedidos da éxito. Intentar eliminar cliente con pedidos asociados da error y no elimina. | Validar integridad referencial | Eliminar cliente por cédula
REQ010 | El cliente no tiene visibilidad de los productos disponibles para comprar | Visualizar todos los productos MPG-CAPS con stock disponible (stock > 0) | Conocer qué productos puede comprar el cliente de forma clara y sencilla | Cliente logueado | Consultar productos con stock > 0 en MongoDB. Mostrar en tabla o tarjetas: serie, nombre, precio, stock disponible. | Edmir Madrid | 5 | 2026-05-28 | Alta | Pendiente | Al ingresar al catálogo, solo se muestran productos con stock > 0. Productos agotados no aparecen. | El catálogo se refresca automáticamente | Visualizar catálogo de productos
REQ011 | El cliente no puede preparar su pedido de forma organizada antes de comprar | Agregar productos al carrito de compras especificando cantidad | Preparar el pedido de forma ordenada antes de confirmar la compra | Cliente logueado | Botón "Agregar" por cada producto. Validar que cantidad solicitada ≤ stock disponible. Guardar en carrito temporal (ArrayList). Mostrar resumen del carrito. | Santiago Chafla | 6 | 2026-05-29 | Alta | Pendiente | Agregar producto válido y aparece en resumen del carrito. Intentar agregar cantidad mayor que el stock y da error y no agrega. | Validación de stock en tiempo real | Agregar productos al carrito
REQ012 | La toma manual de pedidos genera demoras y errores en el proceso de venta | Confirmar el carrito y registrar un pedido de forma automática | Automatizar el flujo de ventas, reduciendo errores y tiempos de respuesta | Cliente logueado | Botón "Confirmar pedido". Guardar en MongoDB: idCliente (de sesión), fecha actual, lista de items, total calculado. Limpiar carrito. | Anthony Guaycha | 6 | 2026-05-30 | Alta | Pendiente | Confirmar pedido y se guarda en MongoDB. Verificar que el carrito se limpia. El pedido tiene idCliente correcto. | El total se calcula automáticamente | Registrar pedido
REQ013 | El cliente no tiene forma de ver su historial de compras anteriores | Ver todos mis pedidos anteriores ordenados por fecha | Hacer seguimiento de mis compras y conocer mi actividad como cliente | Cliente logueado | Consultar pedidos por idCliente (de la sesión). Mostrar lista con fecha, total y detalle de items. Ordenar por fecha descendente. | Janine Cayo | 5 | 2026-05-31 | Media | Pendiente | Cliente logueado ve solo sus propios pedidos. Al hacer clic en un pedido, muestra detalle (productos, cantidades, total). | No ver pedidos de otros clientes | Ver historial de mis pedidos
REQ014 | Pérdidas económicas y descontrol por desfase entre stock físico y registrado | Actualizar automáticamente el stock disponible tras cada venta confirmada | Mantener el inventario sincronizado en tiempo real sin intervención manual | Sistema | Al confirmar un pedido, usar una operación en MongoDB que por cada item: stock = stock - cantidad_vendida. | Santiago Chafla | 5 | 2026-06-05 | Alta | Pendiente | Confirmar pedido de 3 unidades de una cápsula y el stock de esa cápsula disminuye exactamente en 3 en MongoDB. | El stock se actualiza de forma segura y automática al confirmar cada pedido | Actualizar stock automáticamente
REQ015 | Dificultad para tomar decisiones ágiles por falta de información actualizada | Visualizar un panel de control simple con el total de ventas del día y una lista de productos con stock bajo | Tener información básica del estado del negocio de forma rápida | Administrador | Mostrar tarjeta con "Ventas hoy: $X" (suma de pedidos de hoy). Mostrar lista simple de productos con stock < 10. | Janine Cayo | 4 | 2026-06-06 | Media | Pendiente | Al cargar el panel, se ve el total de ventas del día y los productos con stock bajo. | El total se calcula sumando los totales de pedidos con fecha actual | Panel de control simple
REQ016 | El administrador no puede dar seguimiento a clientes frecuentes sin revisar pedido por pedido | Buscar un cliente por cédula y ver todos sus pedidos ordenados por fecha | Dar seguimiento a compradores frecuentes y analizar su comportamiento | Administrador | Buscador de cliente por cédula. Seleccionar cliente de resultados. Mostrar todos sus pedidos ordenados por fecha (más reciente primero). Ver detalle de cada pedido. | Edmir Madrid | 5 | 2026-06-07 | Media | Pendiente | Ingresar cédula de un cliente y muestra todos sus pedidos. Al hacer clic en un pedido, muestra detalle (productos, cantidades, total). | No ver pedidos de otros clientes | Historial de pedidos por cliente (Admin)
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador y Cliente |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Janine Cayo
| QUE | Ingresar credenciales de acceso seguras (Usuario y Contraseña) y permitir registro de clientes nuevos |  | PARA QUE | Restringir el uso del aplicativo según el rol (Admin o Cliente) |  | COMO | Desarrollar interfaz de login con validación de credenciales en MongoDB. Implementar botón "Registrarse" para clientes nuevos. Redirigir según rol.
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de Autenticación (Login dual + Registro)
| PRUEBA |  | Ingresar credenciales correctas le redirige al panel correcto; incorrectas da error. Cliente nuevo se registra y puede loguearse. |  |  | COMENTARIOS | Cifrar contraseñas