## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión y Control de Acceso | Administrador | Ingresar credenciales de acceso seguras | Restringir el uso del aplicativo únicamente a personal autorizado | Cifrar contraseñas | Alta | Pendiente
REQ002 | Ingresar Nueva Cápsula | Administrador | Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS especificando su número de serie único, nombre y propiedades | Mantener actualizado el catálogo del negocio y evitar duplicidad de mercancía | El número de serie es único e irrepetible | Alta | Pendiente
REQ003 | Buscar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Buscar una cápsula MPG-CAPS ingresando su número de serie | Consultar de forma inmediata la información técnica y existencias en el catálogo | El número de serie es alfanumérico | Alta | Pendiente
REQ004 | Editar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Modificar los datos de una cápsula MPG-CAPS localizándola por su número de serie | Corregir descripciones, rendimiento o empaque sin alterar la identidad del producto | El número de serie no es editable una vez creado | Mediana | Pendiente
REQ005 | Eliminar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie | Remover de forma definitiva del sistema aquellos productos que ya no se comercializan | Validar integridad referencial. | Mediana | Pendiente

## Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesion, control de acceso y registro del cliente | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | En curso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Desarrollar interfaz de uso en lenguaje Java, para el inicio de sesion |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ001-2 | Creación de la base de datos usuario y contraseña |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ001-3 | Establecer base de datos de cuentas de administrador y cliente |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ001-4 | Realizar las respectivas conexiones en el código |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ002 | Ingresar una nueva capsula al inventario | Administrador | Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS especificando su número de serie único, nombre y propiedades | Mantener actualizado el catálogo del negocio y evitar duplicidad de mercancía | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interfaz en JAVA para registrar nuevas cápsulas MPG-CAPS |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ002-2 | Crear la colección en MongoDB para almacenar las cápsulas |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ002-3 | Realizar la conexión entre JAVA y MongoDB |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ002-4 | Validar que el número de serie no esté duplicado |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ003 | Buscar una capsula ingresando su numero de serie | Administrador | Buscar una capsula utilizando su numero de serie | Consultar de forma inmediata la informacion y existecia en el catalogo |  | Alta | En curso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar una tabla que permita visualizar y buscar el producto por el numero de serie |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ003-2 | Diseñar e integrar el campo de texto de búsqueda en la interfaz unificada de la tabla. |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ003-3 | Realizar las validaciones de entrada de datos y ejecutar las pruebas funcionales para asegurar el correcto filtrado en tiempo real. |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ003-4 | Realizar las respectivas pruebas para comprobar el buen funcionamiento de la tarea |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ004 | Modificar los datos de la capsula buscandola por su numero de serie | Administrador | Modificar los datos de una cápsula MPG-CAPS localizándola por su número de serie | Corregir descripciones, rendimiento o empaque sin alterar la identidad del producto | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir editar datos desde la tabla |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ004-2 | Realizar la conexión entre JAVA y MongoDB para actualizar datos |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ004-3 | Validar la existencia del número de serie antes de editar |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ005 | Eliminar una capsula mediante su numero de serie | Administrador | Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie | Remover de forma definitiva del sistema aquellos productos que ya no se comercializan | #intentos de ingreso | Mediana | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Integrar el botón de acción para la eliminación de la cápsula dentro de la interfaz unificada de la tabla. |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ005-2 | Permitir eliminar un producto de la base de datos seleccionandolo desde la tabla |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ005-3 | Validar confirmación antes de eliminar registros |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ005-4 | Realizar pruebas de eliminación y manejo de errores |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ005-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ005-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Horas Estimadas | 37 | 36 | 29 | 19 | 13 | 8 | 2 | 2
Horas Estimadas Restantes | 37 | 36.2857 | 35.5714 | 34.8571 | 34.1429 | 33.4286 | 32.7143 | 32