## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión y Control de Acceso | Administrador | Ingresar credenciales de acceso seguras | Restringir el uso del aplicativo únicamente a personal autorizado | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ002 | Buscar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Buscar una cápsula MPG-CAPS ingresando su número de serie | Consultar de forma inmediata la información técnica y existencias en el catálogo | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ003 | Ingresar Nueva Cápsula | Administrador | Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS especificando su número de serie único, nombre y propiedades | Mantener actualizado el catálogo del negocio y evitar duplicidad de mercancía | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ004 | Editar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Modificar los datos de una cápsula MPG-CAPS localizándola por su número de serie | Corregir descripciones, rendimiento o empaque sin alterar la identidad del producto | #intentos de ingreso | Mediana | Pendiente
REQ005 | Eliminar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie | Remover de forma definitiva del sistema aquellos productos que ya no se comercializan | #intentos de ingreso | Mediana | Pendiente
REQ006 | Gestión Integral de Clientes | Administrador | Registrar, consultar, actualizar y eliminar información de los clientes (CRUD Clientes) | Mantener un historial fidedigno y facilitar el seguimiento de las ventas por comprador | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ007 | Registro de Pedidos Automatizados | Cliente | Procesar y registrar pedidos de manera automatizada vinculando productos y clientes | Automatizar el flujo de ventas, reduciendo los tiempos de respuesta y errores manuales | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ008 | Control Automático de Inventario | Administrador | Actualizar automáticamente el stock disponible en inventario tras cada venta confirmada | Erradicar las hojas manuales de control y evitar vender productos sin existencias reales | #intentos de ingreso | Alta | Pendiente
REQ009 | Consultas e Indicadores en Tiempo Real | Administrador | Visualizar un panel de control integrado con reportes de ventas diarias y alertas de stock bajo | Garantizar una toma de decisiones informada basada en el estado real del negocio | #intentos de ingreso | Mediana | Pendiente

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | En curso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de uso en lenguaje JAVA para inicio de sesión y menú principal |  |  |  | Janine Cayo |  | 7
REQ001-2 | Creación de la base de datos usuario y contraseña |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ001-3 | Establecer base de datos de cuentas de administrador y cliente |  |  |  | Janine Cayo |  | 3
REQ001-4 | Realizar las respectivas conexiones en el código |  |  |  | Janine Cayo |  | 6
REQ002 | Buscar una capsula | Administrador | Buscar una capsula utilizando su numero de serie | Consultar de forma inmediata la informacion y existecia en el catalogo |  | Alta | En curso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una interfaz para la busqueda de numero de serie |  |  |  | Janine Cayo
REQ002-2 | Implementar un metodo buscarSerie() que ejecute una consulta directa en mongoDB |  |  |  | Janine Cayo
REQ002-3 | Configurar el numero de serie como indice en MongoDB |  |  |  | Janine Cayo
REQ002-4 | Realizar las respectivas pruebas para comprobar el buen funcionamiento de la tarea |  |  |  | Janine Cayo
REQ002-5 | Realizar las respectivas validaciones para evitar el ingreso de datos no deseados y que el porgrama falle |  |  |  | Janine Cayo
REQ003 | Ingresar Nueva Cápsula | Administrador | Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS especificando su número de serie único, nombre y propiedades | Mantener actualizado el catálogo del negocio y evitar duplicidad de mercancía | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear interfaz en JAVA para registrar nuevas cápsulas MPG-CAPS |  |  |  | Santiago Chafla |  | 4
REQ003-2 | Crear la colección en MongoDB para almacenar las cápsulas |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ003-3 | Realizar la conexión entre JAVA y MongoDB |  |  |  | Santiago Chafla |  | 3
REQ003-4 | Validar que el número de serie no esté duplicado |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ004 | Editar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Modificar los datos de una cápsula MPG-CAPS localizándola por su número de serie | Corregir descripciones, rendimiento o empaque sin alterar la identidad del producto | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear interfaz en JAVA para buscar y editar cápsulas por número de serie |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 4
REQ004-2 | Realizar la conexión entre JAVA y MongoDB para actualizar datos |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 3
REQ004-3 | Validar la existencia del número de serie antes de editar |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ005 | Eliminar Cápsula por Número de Serie | Administrador | Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie | Remover de forma definitiva del sistema aquellos productos que ya no se comercializan | #intentos de ingreso | Mediana | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear interfaz en JAVA para eliminar cápsulas por número de serie |  |  |  | Edmir Madrid |  | 3
REQ005-2 | Implementar método eliminarCapsula() en MongoDB |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ005-3 | Validar confirmación antes de eliminar registros |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ005-4 | Realizar pruebas de eliminación y manejo de errores |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ006 | Gestión Integral de Clientes | Administrador | Registrar, consultar, actualizar y eliminar información de los clientes (CRUD Clientes) | Mantener un historial fidedigno y facilitar el seguimiento de las ventas por comprador | #clientes | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear interfaz CRUD para gestión de clientes |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 5
REQ006-2 | Diseñar colección clientes en MongoDB |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ006-3 | Implementar métodos registrarCliente(), editarCliente() y eliminarCliente() |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 4
REQ006-4 | Validar campos obligatorios y datos duplicados |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ006-5 | Realizar pruebas funcionales del CRUD clientes |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ007 | Registro de Pedidos Automatizados | Cliente | Procesar y registrar pedidos de manera automatizada vinculando productos y clientes | Automatizar el flujo de ventas, reduciendo los tiempos de respuesta y errores manuales | #pedidos | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear interfaz de registro de pedidos |  |  |  | Janine Cayo |  | 4
REQ007-2 | Implementar relación entre clientes y productos |  |  |  | Janine Cayo |  | 3
REQ007-3 | Registrar automáticamente pedidos en MongoDB |  |  |  | Janine Cayo |  | 3
REQ007-4 | Validar disponibilidad de stock antes de confirmar pedidos |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ007-5 | Realizar pruebas de automatización de pedidos |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ008 | Control Automático de Inventario | Administrador | Actualizar automáticamente el stock disponible en inventario tras cada venta confirmada | Erradicar las hojas manuales de control y evitar vender productos sin existencias reales | #stock | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Implementar actualización automática de stock en cada venta |  |  |  | Santiago Chafla |  | 4
REQ008-2 | Diseñar lógica de control de inventario en JAVA |  |  |  | Santiago Chafla |  | 3
REQ008-3 | Mostrar alertas cuando el stock sea bajo |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ008-4 | Validar que no existan cantidades negativas en inventario |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ008-5 | Realizar pruebas de control automático de inventario |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ009 | Consultas e Indicadores en Tiempo Real | Administrador | Visualizar un panel de control integrado con reportes de ventas diarias y alertas de stock bajo | Garantizar una toma de decisiones informada basada en el estado real del negocio | #reportes | Mediana | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Crear interfaz de panel de control y reportes |  |  |  | Edmir Madrid |  | 5
REQ009-2 | Implementar consultas de ventas diarias en MongoDB |  |  |  | Edmir Madrid |  | 3
REQ009-3 | Generar alertas visuales de stock bajo |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ009-4 | Mostrar indicadores de ventas en tiempo real |  |  |  | Edmir Madrid |  | 3
REQ009-5 | Realizar pruebas funcionales del panel de control |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0