## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ010 | Visualizar catálogo de productos | Cliente logueado | Visualizar todos los productos MPG-CAPS con stock disponible (stock > 0) | Conocer qué productos puede comprar de forma clara y sencilla | #catalogo | Alta | Pendiente
REQ011 | Agregar productos al carrito | Cliente logueado | Agregar productos al carrito de compras especificando cantidad | Preparar el pedido de forma ordenada antes de confirmar la compra | #carrito | Alta | Pendiente
REQ012 | Registrar pedido | Cliente logueado | Confirmar el carrito y registrar un pedido de forma automática | Automatizar el flujo de ventas, reduciendo errores y tiempos de respuesta | #pedidos | Alta | Pendiente
REQ013 | Ver historial de pedidos | Cliente logueado | Ver todos mis pedidos anteriores ordenados por fecha | Hacer seguimiento de mis compras y conocer mi actividad como cliente | #historial | Mediana | Pendiente

## Sprint 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Visualizar catálogo de productos | Cliente logueado | Visualizar todos los productos MPG-CAPS con stock disponible (stock > 0) | Conocer qué productos puede comprar de forma clara y sencilla | #catalogo | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Crear interfaz en JAVA para mostrar el catálogo de productos disponibles |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ010-2 | Consultar en MongoDB únicamente productos con stock mayor a 0 |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ010-3 | Mostrar serial, nombre, precio y stock en tabla o tarjetas |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ010-4 | Implementar actualización automática/refresco del catálogo |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ010-5 | Realizar pruebas para verificar que no aparezcan productos sin stock |  |  |  | Edmir Madrid |  | 1
REQ011 | Agregar productos al carrito | Cliente logueado | Agregar productos al carrito de compras especificando cantidad | Preparar el pedido de forma ordenada antes de confirmar la compra | #carrito | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Agregar botón "Agregar" en cada producto del catálogo |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-2 | Crear estructura temporal del carrito de compras |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-3 | Validar que la cantidad solicitada no supere el stock disponible |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-4 | Mostrar resumen del carrito con productos, cantidades y subtotales |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-5 | Permitir modificar o quitar productos antes de confirmar |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ011-6 | Realizar pruebas de validación de stock y actualización del resumen |  |  |  | Santiago Chafla |  | 1
REQ012 | Registrar pedido | Cliente logueado | Confirmar el carrito y registrar un pedido de forma automática | Automatizar el flujo de ventas, reduciendo errores y tiempos de respuesta | #pedidos | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ012-1 | Crear botón "Confirmar pedido" en la vista del carrito |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-2 | Calcular automáticamente subtotales y total del pedido |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-3 | Guardar en MongoDB idCliente, fecha, detalle de productos y total |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-4 | Limpiar el carrito después de registrar el pedido correctamente |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-5 | Mostrar mensaje de confirmación o error según resultado del registro |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ012-6 | Realizar pruebas de registro automático y persistencia del pedido |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 1
REQ013 | Ver historial de pedidos | Cliente logueado | Ver todos mis pedidos anteriores ordenados por fecha | Hacer seguimiento de mis compras y conocer mi actividad como cliente | #historial | Mediana | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ013-1 | Crear interfaz para consultar el historial de pedidos del cliente |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ013-2 | Consultar pedidos en MongoDB filtrando por idCliente de la sesión |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ013-3 | Ordenar los pedidos por fecha de compra de forma descendente |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ013-4 | Permitir visualizar el detalle de productos de cada pedido |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ013-5 | Realizar pruebas para confirmar que el cliente solo vea sus pedidos |  |  |  | Janine Cayo |  | 1

## Burdonchart
| Estimado | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Total de Horas
REQ010-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ010-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ010-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ010-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ010-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ011-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ011-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ011-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ011-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ011-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ011-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ012-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ012-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ012-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ012-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ012-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ012-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ013-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ013-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ013-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ013-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ013-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 37 | 36 | 29 | 19 | 13 | 8 | 2 | 2
Horas Estimadas Restantes | 37 | 36.2857 | 35.5714 | 34.8571 | 34.1429 | 33.4286 | 32.7143 | 32