## Hoja1
Columna1 | Duración | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Avance | Asignado a | Status | Columna8
Proyecto Gestion de ventas para la empresa de EcoWebs
Etapa de modelado del negocio
Presentacion del proyecto disponible | 2h | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Confirmacion del Proyecto | 1h | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Elaboracion de la plantilla
Elaboracion del problema del proyecto | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 2h | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Elaboracion de las preguntas de la entrevista | 1 dia | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 1dia | 2026-04-06 | 2026-05-07 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Primera revision
Revision del Perfil del Proyecto | 2h | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100% | Jenny A Ruiz R | cpmpletado
Revision y correccion del perfil | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Revision y correccion del marco de trabajo | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Segunda revision del proyecto
Revision perfil del proyecto | 2 h | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 100% | Jenny A Ruiz R | completado
Tercera revision del proyecto
Creacion de la matriz de usuario | 1 dias | 2026-05-11 | 2026-05-18 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Planificacion del trabajo | 1 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Entrevista Cambios de RF | 1 dias | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Modelo UML - Diagrama de casos de uso | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Modelo UML - Diagrama de clases | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Creacion del backlog | 2h | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Revision de la matriz de usuario | 2h | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | Jenny A Ruiz R | completado
Revision del backlog | 2h | 2026-05-22 | 2026-05-23 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Creacion del jira | 2h | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Sprint 1
Creacion del maquetado | 2h | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid | completado
Revision Sprint 1 | 2h | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | Jenny A Ruiz R | completado
Req-001 | 9h | 2026-05-01 | 2026-05-02 |  | Santiago Chafla | completado
Req-002 | 7h | 2026-05-02 | 2026-05-03 |  | Anthony Guaycha | completado
Req-003 | 8h | 2026-05-03 | 2026-05-04 |  | Edmir Madrid | completado
Req-004 | 7h | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  | Janine Cayo | completado
Req-005 | 8h | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  | Anthony Guaycha | completado
Entrevista Revision del programa | 20min | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | Product master | completado
Sprint 2
Actualizacion del jira | 2h | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | Santiago Chafla, Janine Cayo, Anthony Guaycha, Edmir Madrid
Revision pre Sprint 2 | 3h | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | Jenny A Ruiz R
Req-006 | 7h | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | Santiago Chafla
Req-007 | 9h | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  | Anthony Guaycha
Req-008 | 6h | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  | Edmir Madrid
Req-009 | 7h | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | Janine Cayo
Req-0010 | 5h | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | Anthony Guaycha