## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ006 | Registrar Cliente | Administrador | Registrar un nuevo cliente con datos únicos | Mantener un registro ordenado y sin duplicados | #clientes | Alta | En proceso
REQ007 | Buscar Cliente | Administrador | Buscar un cliente utilizando su número de cédula | Localizar rápidamente su información | #clientes | Alta | Pendiente
REQ008 | Editar Cliente | Administrador | Modificar los datos de un cliente existente | Mantener actualizada su información de contacto | #clientes | Mediana | Pendiente
REQ009 | Eliminar Cliente | Administrador | Eliminar un cliente del sistema mediante su cédula | Depurar registros erróneos o duplicados | #clientes | Mediana | Pendiente

## Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Registrar Cliente | Administrador | Registrar nuevos clientes especificando sus datos personales | Mantener actualizado el catálogo de clientes y evitar registros duplicados | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Diseñar la tabla única de clientes los campos necesarios |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 4
REQ006-2 | Diseñar la colección clientes en MongoDB |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ006-3 | Implementar método registrarCliente() |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 3
REQ006-4 | Validar campos obligatorios y cédula única |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ006-5 | Realizar pruebas funcionales de registro |  |  |  | Anthony Guaycha |  | 2
REQ007 | Buscar Cliente | Administrador | Buscar un cliente utilizando su número de cédula | Consultar información de clientes de forma inmediata | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
Tareas
REQ007-1 | Implementar campo de búsqueda por cédula |  |  |  | Santiago Chafla |  | 3
REQ007-2 | Implementar método buscarCliente() |  |  |  | Santiago Chafla |  | 3
REQ007-3 | Configurar la cédula como índice |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ007-4 | Validar cédula existente e inexistente |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ007-5 | Realizar pruebas de búsqueda |  |  |  | Santiago Chafla |  | 2
REQ008 | Editar Cliente | Administrador | Modificar los datos de un cliente localizándolo por su cédula | Corregir información sin alterar la identidad del cliente | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
Tareas
REQ008-1 | Permitir selección de cliente desde la tabla para editar |  |  |  | Janine Cayo |  | 4
REQ008-2 | Bloquear edición del campo cédula |  |  |  | Janine Cayo |  | 1
REQ008-3 | Implementar método editarCliente() |  |  |  | Janine Cayo |  | 3
REQ008-4 | Validar actualización correcta de datos |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ008-5 | Realizar pruebas de edición |  |  |  | Janine Cayo |  | 2
REQ009 | Eliminar Cliente | Administrador | Eliminar un cliente del sistema mediante su número de cédula | Mantener la base de datos actualizada y libre de registros innecesarios | #intentos de ingreso | Media | Pendiente
Tareas
REQ009-1 | Permitir selección de cliente desde la tabla |  |  |  | Edmir Madrid |  | 3
REQ009-2 | Implementar método eliminarCliente() |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ009-3 | Validar confirmación antes de eliminar |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ009-4 | Verificar que el cliente no tenga pedidos asociados |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2
REQ009-5 | Realizar pruebas y manejo de errores |  |  |  | Edmir Madrid |  | 2

## burdonchart
ID | Estimado | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Total
REQ006-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ008-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ008-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ009-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ009-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ009-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ009-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ009-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Horas Estimadas | 48 | 48 | 44 | 31 | 21 | 12 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 48 | 41.1429 | 34.2857 | 27.4286 | 20.5714 | 13.7143 | 6.8571 | 0